## Hoja1
Pagina Web (Olivia Perez)
Componente | Diseño | Implementacion | Pruebas | % Promedio | Fecha Inicio | Fecha Fin
Pagina de Inicio | 50% | 0% | 0% | 16.67%
Acerca de Nosotros | 60% | 0% | 0% | 20%
Preguntas Frecuentes | 60% | 0% | 0% | 20%
Empleos (formulario) | 50% | 0% | 0% | 16.67%
Contactanos | 60% | 0% | 0% | 20%
Proyectos | 0% | 0% | 0% | 0%
% Promedio | 46.67% | 0% | 0% | 15.56% | 0 | 0
Modulo de Gestion de Cobranza (Olivia Perez)
Componente | Diseño | Implementacion | Pruebas | % Promedio | Fecha Inicio | Fecha Fin
Pagos de estudiantes | 80% | 50% | 0% | 43.33% | 2014-05-18 | 2014-05-28
Pagos de personal | 100% | 50% | 0% | 50% | 2014-05-18 | 2014-05-28
Deudores estudiantes | 80% | 50% | 0% | 43.33% | 2014-05-18 | 2014-05-28
Deudores personal | 100% | 50% | 0% | 50% | 2014-05-18 | 2014-05-28
Reportes de recepcion de pago estudiantes | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 2014-05-18 | 2014-05-28
Reportes de recepcion de pago personal | 100% | 50% | 0% | 50% | 2014-05-18 | 2014-05-28
% Promedio | 93.33% | 58.33% | 0% | 50.56% | 2014-05-18 | 2014-05-28
Modulo de Control de Alumnos (Mauricio Carias)
Componente | Diseño | Implementacion | Pruebas | % Promedio | Fecha Inicio | Fecha Fin
Inscripcion | 100% | 90% | 40% | 76.67% | 2014-05-18 | 2014-05-26
Reincripcion | 90% | 60% | 40% | 63.33% | 2014-05-18 | 2014-05-26
Asignacion de Cursos | 80% | 40% | 40% | 53.33% | 2014-05-18 | 2014-05-26
% Promedio | 90% | 63.33% | 40% | 64.44% | 2014-05-18 | 2014-05-26
Modulo de RRHH (Zayda Hernandez)
Componente | Diseño | Implementacion | Pruebas | % Promedio | Fecha Inicio | Fecha Fin
Generacion de credenciales | 50% | 50% | 0% | 33.33% | 2014-05-21 | 2014-05-27
Ingreso de nuevo personal | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 2014-05-18 | 2014-05-26
Actualizar datos de personal | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 2014-05-18 | 2014-05-26
% Promedio | 83.33% | 83.33% | 0% | 55.56% | 2014-05-18 | 2014-05-27
Modulo de Control Academico (y Administrativo)
Componente | Diseño | Implementacion | Pruebas | % Promedio | Fecha Inicio | Fecha Fin
Ramas (Mauricio Carias) | 85% | 80% | 25% | 63.33% | 2014-05-18 | 2014-05-27
Ciclos (Mauricio Carias) | 85% | 80% | 25% | 63.33% | 2014-05-18 | 2014-05-27
Cursos (Mauricio Carias) | 85% | 80% | 25% | 63.33% | 2014-05-18 | 2014-05-27
Pensum | 80% | 80% | 25% | 61.67% | 2014-05-18 | 2014-05-27
Detalle Pensum | 0% | 0% | 0% | 0%
Planificacion de horarios | 0% | 0% | 0% | 0%
Asignacion de catedraticos | 0% | 0% | 0% | 0%
Tipo de Personal | 85% | 80% | 25% | 63.33% | 2014-05-18 | 2014-05-27
% Promedio | 52.5% | 50% | 15.62% | 39.38% | 2014-05-18 | 2014-05-27
Modulo de Reportes Administracion y de Gestion
Componente | Diseño | Implementacion | Pruebas | % Promedio | Fecha Inicio | Fecha Fin
| 0% | 0% | 0% | 0%
| 0% | 0% | 0% | 0%
% Promedio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
Modulo de Seguridad
Componente | Diseño | Implementacion | Pruebas | % Promedio | Fecha Inicio | Fecha Fin
| 0% | 0% | 0% | 0%
| 0% | 0% | 0% | 0%
% Promedio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
Formulas:
Fecha Inicio = MIN(G4:[Fecha Inicio, row above])
Fecha Fin = MAX(H4:[Fecha Fin, row above])